## Planilha1
BACKLOG DE REQUISITOS
ID | REQUISITOS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | TAM(#) | PRIORIDADE | SPRINT
REQUISITOS FUNCIONAIS | [7 empty] | SPRINTS |  |  |  | Sprint | Tamanho
RF - 01 | Tela Inicial Site | Página inicial com explicações dos pilares mais importantes abordados dentro da cultura e contexto de ser importante para mim. | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint 1 | SPRINT | COMEÇO | TÉRMINO |  | 1 | 43
RF - 02 | Tela de Login | Formulário onde o usuário vai inserir suas informações para acessar uma conta. | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint 1 | 1 | 2025-04-27 | 2025-05-09 |  | 2 | 50
RF - 03 | Tela de Cadastro | Formulário para que o usuário possa criar uma conta inserindo suas informações. | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint 1 | 2 | 2025-05-10 | 2025-05-20
RF - 04 | Barra de navegação | O site terá um menu de navegação fixo superior com botões. | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint 1
RF - 05 | Rodapé | O site terá um rodapé com as sessões do site e links de direcionamento. | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint 1
RF - 06 | Tela de Quiz | Página pós login para que o usuário possa escolher um quiz para fazer. | Essencial | G | 13 | 1 | Sprint 2 | TOTAL |  | Sprint 1 | Sprint 2
RF - 07 | Tela Dashboard | Tela com gráficos e métricas de quantidade de acertos por questão, tempo em cada questão e quantos usuários zeraram ou fizeram o quiz. | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint 2 | Estimativa | 93 | 46.5 | 0
RF - 08 | Validação Cadastro | Verificar dados inseridos no momento do cadastro, como formato de e-mail, preenchimento de campos obrigatórios e senhas compatíveis. | Importante | M | 8 | 2 | Sprint 2 | Realidade | 93 | 43 | 0
RF - 09 | Validação Login | Verificar credenciais corretas e liberação de acesso ao sistema. | Importante | M | 8 | 2 | Sprint 2
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS
RNF - 01 | Banco de dados | Todos os dados dos usuários e suas respostas devem ser armazenados em um banco de dados. | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint 2
RNF - 02 | Configurar código web-data-viz | Configurar e entender código. | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint 1
RNF - 03 | Ambiente de Execução (VM) | Configurar máquina virtual para armazenamento. | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint 2
RNF - 04 | Design (paleta de cores, logo) | Definir paleta de cores e logo para ter identidade visual. | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint 1
RNF - 05 | Prototipagem das telas | Criar um protótipo das páginas no Figma para auxilio no CSS. | Importante | M | 8 | 1 | Sprint 1